## Trié par date
Synthèse – Amiante encore présent sur le site COB Marseille (situation actuelle)
Type de matériau amianté restant | Localisation précise | Description / remarques | Score (EP / AC1 / AC2)
Conduits en fibres-ciment | Cours communes (magasin / bureaux / CE), façades bâtiments bureaux, cages d’escaliers (colimaçon), zones de circulation | Conduits d’eaux pluviales, d’écoulement de fluides et de ventilation, accessibles ou visibles | EP
Plaques de toiture en fibres-ciment (non dégradées ou faiblement dégradées) | Toitures des ateliers, bureaux, vestiaires, porches, locaux techniques (pompe à essence, local bouteilles, chaufferie), locaux de stockage côté quai | Matériaux en place, non concernés par les retraits de 2015 | EP
Plaques de toiture en fibres-ciment avec dégradations ponctuelles | Toitures des ateliers (mécanique, chaudronnerie), bureaux, vestiaires et porches | Dégradations localisées ; matériaux identifiés comme non dégradés en 2016 puis classés AC1 en 2022 | AC1
Dalles de sol amiantées | Bâtiment bureaux principal – R+2 (circulations, sanitaires, autres pièces hors cuisine) | Dalles de sol maintenues en place, hors périmètre des retraits de 2015 | EP
Dalles de sol amiantées sous revêtement | Bâtiment bureaux principal – R+1, bureau 4 (BAF / secrétariat) | Présence confirmée sous carrelage (non visible) ; signalétique requise | EP
Date du contrôle | Lieu / Zone contrôlée | Type de contrôle | Zone de retrait | Zones de présence après contrôle | Zones non amianté après contrôle | Score (EP / AC1 / AC2) | Action à réaliser | Prochaine échéance
06/07/2022 (fiche récapitulative du 20/07/2022) | Ensemble des locaux visités du COB MRS : RDC (hangar peinture/maçonnerie, abri nettoyeur HP, ateliers, bureaux, vestiaires, porches, local pompe à essence, locaux de stockage, chaufferie, locaux côté quai), R+1 et R+2 bâtiments bureaux (circulations, locaux vides), toitures accessibles, cages d’escaliers | Contrôle périodique des matériaux des listes A et B & intégration au Dossier Technique Amiante (DTA) | Aucune | Conduits et plaques en fibres-ciment (ZPSO-006, ZPSO-008, ZPSO-007) ; plaques de toiture en fibres-ciment (ZPSO-001, ZPSO-003, ZPSO-004, ZPSO-002, ZPSO-005) ; dalles de sol bâtiment bureaux R+2 (ZPSO-009) ; plaques de toiture fibres-ciment dégradées sur toitures ateliers/bureaux/vestiaires/porches (ZPSO-010) | N/A (le rapport ne dresse pas de liste globale de zones “non amiantées”) | EP (non dégradé ou dégradation faible) : conduits fibres-ciment (ZPSO-006, 007, 008) ; plaques toiture fibres-ciment (ZPSO-001, 002, 003, 004, 005) ; dalles de sol R+2 (ZPSO-009).AC1 (dégradation ponctuelle) : plaques de toitures fibres-ciment ateliers/bureaux/vestiaires/porches (ZPSO-010). | Actions EP : information du personnel, interdiction d’intervention, signalétique, surveillance périodique de l’état de conservation.Actions AC1 : remise en état limitée ou remplacement / recouvrement / protection des éléments dégradés + signalétique et surveillance. | Non définie
20/08/2016 (modifié le 23/08/2018) | Ensemble des locaux visitables du COB MRS : hangar peinture/maçonnerie, abri nettoyeur HP, ateliers, bureaux (RDC à R+2), vestiaires, porches, local pompe à essence, local stockage, chaufferie, toitures, circulations, cages d’escaliers, archives, sanitaires, stockages côté quai | Évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits contenant de l’amiante – listes A et B (post-travaux) | Rappel des retraits antérieurs (2015) : toiture fibrociment local stockage archives/peintures RDC ; plaques fibrociment cassées déposées ; toiture et bardage fibrociment du hangar génie civil + abri Karcher ; dalles de sol + colle R+1 bâtiment administratif principal et secondaire | Présence amiante – EP : plaques de toiture fibrociment (local pompe à essence, local bouteilles, chaufferie, local stockage marin côté baliseur) ; conduits amiante-ciment (eaux pluviales cours commune magasin/bureaux/CE, écoulements fluides cages d’escaliers, ventilation toiture bâtiment vestiaire) ; toitures fibrociment ateliers, vestiaires, porches ; dalles de sol bâtiment bureaux principal R+2 (circulation, sanitaires, autres pièces hors cuisine) | Zones ayant fait l’objet d’un retrait en 2015, confirmées absentes de la liste des MCA (cf. mise à jour 08/2018) | EP uniquement (aucun AC1 / AC2 identifié) | Actions EP : information du personnel ; interdiction d’intervention sur supports amiantés ; signalétique claire ; évaluation périodique de l’état de conservation | Non définie
2015-10-01 | Hangar génie civil (y compris abri Karcher) ; Bâtiment administratif principal et secondaire (R+1) | Travaux de retrait amiante (marché public M1-SPBOM-01) + plan de retrait / PPSPS 15-639 + mesures d’empoussièrement (état initial, 1ʳᵉ restitution, fin de chantier, libératoires) | Hangar génie civil : retrait toiture et bardage en fibrociment (env. 740 m² toiture + 300 m² bardage) + abri Karcher ; Bâtiments administratifs : retrait dalles de sol + colle au R+1 (bâtiment principal et secondaire) | Attention : Bureau 4 (BAF/secrétariat) – présence de dalle sol + colle amiantée confinée sous carrelage ; Au 2ᵉ étage du bâtiment administratif : présence de dalle sol + colle amiantée → signalétique à poser | N/A (l’état “zones non amiantées” global n’est pas formalisé dans le document pour octobre 2015) | N/A | Travaux de retrait réalisés par VDD (Volpilière Désamiantage Démolition) ; empoussièrement état initial / restitution / fin de chantier (0 fibres comptées) ; empoussièrement libératoire (0 fibres comptées) ; réinvestissement des locaux le 22/12/2015 | Non définie
Avril 2015 (travaux + mesures du 20/04/2015 au 21/04/2015) | Local de stockage (archives/peintures) à côté du magasin | Travaux de retrait amiante (accord-cadre Préfecture PACA – lot désamiantage) + plan de retrait / PPSPS ENR (5.7-3) + mesures d’empoussièrement fin de chantier | Toiture en fibrociment du local de stockage (env. 50 m²) + plaques en fibrociment cassées et déposées | N/A (chantier de retrait – état résiduel non précisé dans le document) | N/A (non précisé) | N/A | Travaux réalisés par VALGO ; DOE remis le 03/06/2015 ; mesures d’empoussièrement fin de chantier réalisées par PROTEC (valeur < 0,87 f/L) ; déchets conditionnés et évacués (ISD SITA Bellegarde 30 via SERAHU) | Non définie
23/03/2015 (rapport établi 15/04/2015) | Bâtiment administratif – R+1 bureaux 5 et 6 + couloir bureaux 1-2-3 | Repérage amiante avant travaux (APAVE) + analyses laboratoire | Aucune | Dalles de sol + colle homogène amiantées (chrysotile) : R+1 bureau 5 ; R+1 bureau 6 ; circulation couloir bureaux 1-2-3 | R+1 bureau 5 : linoléum + colle ; R+1 bureau 5 : ragréage sol ; R+1 bureau 6 : moquette + colle ; R+1 bureau 6 : ragréage sol | N/A | Mai 2015 : rapport d’analyse des offres de la consultation de désamiantage (marché attribué à la société VOLPILIERE). Attention bureau 4 (BAF/secrétariat) : présence de dalle sol + colle amiantée confirmée sous carrelage → signalétique à poser | Non définie
23/03/2015 (rapport établi 15/04/2015) | Hangar génie civil (peinture) – façades, toiture, abri Karcher | Repérage amiante avant travaux (APAVE) + analyses laboratoire | Aucune | Bardages verticaux en fibrociment (angle façade droite, façade gauche homogène, façade arrière) ; plaques ondulées en fibrociment (toiture ensemble du bâtiment et abri Karcher) | Atelier salle de repos : faux plafond ; isolant faux plafond | N/A | Mai 2015 : rapport d’analyse des offres de la consultation de désamiantage ; début des travaux prévu en septembre 2015 | Non définie
03/03/2014 – 07/03/2014 | Hangar génie civil (zone homogène) – prélèvements statiques (3 points) | Mesures d’empoussièrement dans l’air (NF X 43-050) | Aucune | N/A (mesure d’air – ne modifie pas l’inventaire des MCA) | N/A | N/A | Mesures d’empoussièrement réalisées (résultats < 0,9 fibres/L) + étude de devis retrait toiture/bardage (budgétisation 2014/2015) | Non définie
2013-10-08 | Ensemble des locaux visitables du COB MRS | Repérage amiante listes A et B + analyses visuelles et laboratoire | Aucune | Toitures et bardages en amiante-ciment ; plaques amiante-ciment cassées déposées ; conduits en amiante-ciment ; dalles de sol amiantées (R+1 et R+2) | Chaufferie (calorifuge laine de verre) ; bureaux et vestiaires (faux plafonds) | EP : toitures et conduits non dégradésAC1 : dalles de sol R+1AC2 : toiture + bardage hangar peinture/maçonnerie ; plaques cassées déposées | Actions communes : information du personnel, interdiction d’intervention, signalétique sur matériaux amiantés.EP : surveillance de l’état de conservation.AC1 : étude de devis pour retrait.AC2 : mesures d’empoussièrement à prévoir + étude de devis pour retrait. | Non définie
Mars–juin 2009 | Ensemble du site COB Marseille : façades, toitures, bardages, parois, cloisons, poteaux, gaines, plafonds, faux plafonds, revêtements de sols et murs, conduits, canalisations, équipements | Pré-diagnostic amiante – examen visuel général | Aucune | Toitures et bardages en fibrociment ; dalles de sol + colles ; conduits et canalisations en fibrociment | N/A (non précisé dans le rapport) | N/A | Repérage visuel des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante | Non définie
12–15/07/1999 | Ensemble du site COB Marseille : ateliers, hangar génie civil, bâtiment administratif (RDC à R+2), chaufferie, vestiaires, porches, locaux techniques, toitures | Recensement et diagnostic amiante initial (flocages, calorifugeages, faux plafonds + examen visuel) | Aucune | Toitures et bardages en fibrociment ; dalles de sol + colles ; conduits en fibrociment | Calorifugeages et faux plafonds des locaux visités | N/A (diagnostic initial – pas de score) | Identification initiale des matériaux contenant ou susceptibles de contenir de l’amiante | Non définie

## Trié par matériaux amianté
Zone / matériau | Localisation précise | Date 1er repérage | Type d’analyse initiale | Dernier contrôle | Score actuel | Actions réalisées | Retrait réalisé | Action à prévoir / gestion | Statut du matériau
Conduits en fibres-ciment | Cours communes (magasin/bureaux/CE), façades bâtiments bureaux, cages d’escaliers (colimaçon), ventilation | 12–15/07/1999 | Diagnostic amiante initial – examen visuel | 2022-07-06 | EP | Signalétique ; information du personnel ; interdiction d’intervention ; surveillance périodique | Non | Maintien en place + surveillance périodique de l’état de conservation | Confirmé (AM – liste B)
Plaques de toiture en fibres-ciment (état global satisfaisant) | Locaux techniques (pompe à essence, local bouteilles, chaufferie), local stockage côté quai, toitures hors hangar génie civil | 12–15/07/1999 | Diagnostic amiante initial | 2022-07-06 | EP | Signalétique ; information du personnel ; surveillance | Non | Surveillance périodique | Confirmé (AM – liste B)
Plaques de toiture en fibres-ciment – dégradations localisées | Toitures des ateliers, bureaux, vestiaires, porches | 12–15/07/1999 | Diagnostic amiante initial | 2022-07-06 | EP global / AC1 localisé | Signalétique ; surveillance renforcée ; interdiction d’intervention | Non | Remise en état limitée / protection des zones dégradées si besoin | Confirmé (AM – liste B)
Dalles de sol + colle amiantées | Bâtiment bureaux principal – R+2 (circulations, sanitaires, pièces hors cuisine) | 2013-10-08 | Repérage amiante + analyses laboratoire | 2022-07-06 | EP | Signalétique ; information du personnel ; interdiction d’intervention | Non | Surveillance périodique | Confirmé (AM – liste B)
Dalles de sol + colle amiantées sous carrelage | Bâtiment administratif – R+1 bureau 4 (BAF / secrétariat) | 2013-10-08 | Repérage amiante + analyses laboratoire | 2022-07-06 | EP | Signalétique à poser ; information du personnel | Non | Maintien en place + surveillance | Confirmé (AM – liste B)
Toiture et bardage en fibres-ciment – hangar génie civil | Hangar génie civil + abri Karcher | 12–15/07/1999 | Diagnostic initial puis repérages avant travaux | 2016-08-20 | — | Travaux de retrait 2015 + empoussièrement conforme | Oui | Zone traitée – plus de MCA présents | Retiré (2015)
Toiture en fibres-ciment – local stockage archives/peintures | Local stockage à côté du magasin | 2009 | Pré-diagnostic puis RAT | 2016-08-20 | — | Retrait avril 2015 + mesures fin de chantier | Oui | Zone traitée – plus de MCA présents | Retiré (2015)
Dalles de sol + colle R+1 (hors bureau 4) | Bâtiments administratifs principal et secondaire – R+1 | 2013-10-08 | Repérage amiante + analyses laboratoire | 2016-08-20 | — | Retrait octobre 2015 | Oui | Zone traitée – plus de MCA présents | Retiré (2015)
Faux plafond – matériau suspect | RDC bâtiment bureaux (bureau / vestiaires marins – zone mentionnée en 2022) | 2022-07-06 | Observation visuelle (aucun prélèvement) | 2022-07-06 | N/A | Mention au DTA (précisions) | Non | Prélèvement et analyse laboratoire avant toute intervention | Suspect (analyse à réaliser)
Zones non accessibles lors des diagnostics | Parties non visibles ou non accessibles (ouvrages fermés, doublages, zones techniques non ouvertes) | 1905-06-21 | Diagnostic visuel avec limites d’accessibilité | 2022-07-06 | N/A | Mention des limites de repérage dans les rapports et au DTA | Non | Repérage complémentaire avant travaux impactant ces zones | Non contrôlé (réserve de diagnostic)
Calorifugeages | Chaufferie, réseaux techniques des bâtiments | 12–15/07/1999 | Diagnostic amiante initial (examen visuel) | 2013-10-08 | N/A | Vérification visuelle confirmant la nature non amiantée (laine de verre) | N/A | Aucune – intervention possible selon procédures classiques | Contrôlé – non amianté
Faux plafonds | Bureaux et vestiaires (ensemble des locaux visitables) | 12–15/07/1999 | Diagnostic amiante initial + contrôles visuels ultérieurs | 2013-10-08 | N/A | Confirmation absence d’amiante lors des repérages | N/A | Aucune – hors périmètre amiante | Contrôlé – non amianté
Isolants de faux plafonds | Atelier salle de repos (hangar génie civil) | 2015-03-23 | Repérage amiante avant travaux (APAVE) + analyse visuelle | 2015-03-23 | N/A | Identification isolant non amianté | N/A | Aucune | Contrôlé – non amianté
Revêtements de sol non amiantés | Bâtiment administratif R+1 – bureaux 5 et 6 (revêtements de surface) | 2015-03-23 | Repérage amiante avant travaux + analyses laboratoire | 2015-03-23 | N/A | Analyses négatives (linoléum, moquette, ragréage) | N/A | Aucune | Contrôlé – non amianté
Zones après retrait (libérées) | Hangar génie civil, bâtiments administratifs R+1, local stockage archives/peintures | 1905-07-07 | Mesures d’empoussièrement libératoires | 2016-08-20 | N/A | Empoussièrement < seuils réglementaires ; zones réintégrées | Oui | Zones utilisables sans contrainte amiante | Contrôlé – non amianté (après retrait)