## PAPRIPACT
| Programme Annuel de Prévention des Risques Professionnels et d'Amélioration des Conditions de Travail (PAPRIPACT) |  |  |  | Administration | DIRM MED
[5 empty] | Référent | CP
[5 empty] | Année | 2026
[5 empty] | Présenté en F3SCT | 2026-03-17
Catégorie d'action / Risques | Unités concernées | Actions de prévention à mettre en place (Organisationnelle, collective, individuelle) | Responsable(s) de l'action | Statut | Échéance | Indicateurs | Commentaires | Coût de la mesure
Actions transversales | Tous les services | Finaliser et déployer le nouvel outil de gestion HS de la DIRM MED, en remplacement de GOUDURIX, en intégrant l’ensemble de la documentation maîtrisée, des procédures et des tableaux de suivi. | CP SG | En cours | 2026-06-01 | Outil finalisé en amont de l'audit externe qualité de juin 2026
Actions transversales | Tous les services | Poursuivre la mise à jour du DUERP, notamment : *actualiser les actions de prévention liées aux risques classés en priorité 1 et 2 ; *intégrer les risques « chapeau » ; *distinguer les risques de chute de plain-pied et de chute de hauteur ; *renforcer la prise en compte du risque lié au travailleur isolé ; *intégrer les risques liés au travail embarqué (circulaire 2026). | CP | En cours | 2026-06-01 | Actualisation du DUERP finalisée en amont de l'audit externe qualité de juin 2026
Actions transversales | Tous les services | Faire valider par les CSP l’actualisation du DUERP. | CSP DIRM | A débuter | 2026-06-01 | NA
Actions transversales | Tous les services | Poursuivre la redynamisation du réseau SST de la DIRM MED. | CP | En cours | 2026-12-31 | Suivi du nombre de réunion et du taux de participation aux réunions
Actions transversales | Tous les services | Développer des formations en hygiène et sécurité en lien avec les risques identifiés dans le DUERP, sur des thématiques ciblées. | CP SG - formation Chef(fe)s de service | A débuter | 2026-12-31 | Évolution du nombre de formations suivies par les agents en lien avec l'HS (comparaison avec 2023, 2024, 2025)
Risques psychosociaux (RPS) | Tous les services | Finaliser le plan d’action RPS. | CP Direction F3SCT GT RPS | En cours | 2026-06-01 | NA
Risques psychosociaux (RPS) | Tous les services | Mettre en place et assurer le suivi du plan d’action RPS 2026. | CP Direction F3SCT | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque de chute de hauteur et de plain pied | SPB | Proposer un modèle de fiche pour la cartographie des accès aux ESM à risque (en s’appuyant sur les travaux de Cannes et de Sète). | CP | A débuter | 2026-07-01 | NA
Risque de chute de hauteur et de plain pied | SPB | Poursuivre le travail sur l’ANM : cartographie des accès aux ESM (dans la continuité des travaux menés à Cannes et à Sète). | CSP SPB | En cours | 2026-12-31 | 100% des ESM à risque pris en compte
Risque de chute de hauteur et de plain pied | SPB | Assurer le suivi de la dotation et de l’adaptation des EPI aux contraintes d’accès (respect des normes pour le choix des EPI, etc.). | CSP SPB CP | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque de chute de hauteur et de plain pied | SPB | Évaluer les besoins en EPI et EPC complémentaires, au regard du taux d’accidentologie. | CP CSP SPB | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque de noyade | SPB - CROSS - CSN - SSGM - Gyptis - POLMAR | Relancer les formations relatives au risque de chute à l’eau pour les services concernés. | CP SG - formation Chef(fe)s de service | A débuter | 2026-12-31 | % d’agents concernés formés
Suivi des habilitations | Tous les services | S’assurer que l’ensemble des agents disposent des habilitations nécessaires, effectuent les recyclages et que les démarches soient harmonisées entre les services. | CSP DIRM CP | A débuter | 2026-12-31 | NA
Suivi des habilitations | Tous les services | Vérifier le suivi des habilitations CACES adaptées aux engins utilisés. | CSP DIRM CP | A débuter | 2026-12-31 | 100% de conformité
Suivi des habilitations | Tous les services | S’assurer du suivi des habilitations et des formations associées pour le montage et le démontage des échafaudages, notamment les recyclages. | CSP SPB CP | A débuter | 2026-12-31 | 100% de conformité
Risque routier | Tous les services | Actualiser la note DIRM relative au risque routier. | CP | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque routier | Tous les services | Identifier en priorité les agents réalisant le plus de trajets afin de cibler les actions de formation. | CSP DIRM | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque routier | Tous les services | Mettre en œuvre une démarche de sensibilisation et de formation, notamment pour les agents effectuant de longs trajets ou intervenant après une forte amplitude de travail. | SG - formation CP | A débuter | 2026-12-31 | Taux de participation aux actions de formation
Risque agression / agressivité lié au contact avec l'extérieur | SSGM - RC - CSN - EF | Analyser les situations à risque d’agression extérieure et développer des actions de formation en lien avec le plan d’action RPS. | NA (voir plan d'action RPS) | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque lié aux rayonnements ionisants et non ionisants (électromagnétiques) | Périmètre concerné ; Corse et département 06 | Déployer des capteurs pour identifier les sites à forte exposition Radon (Corse et département 06). | CP SG | A débuter | 2026-12-31 | Nombre de capteurs mis en place
Risque lié aux rayonnements ionisants et non ionisants (électromagnétiques) | Périmètre concerné ; Corse et département 06 | Lancer la campagne d’identification et de test des zones susceptibles d’être exposées au risque radon. | CSP des sites en Corse et 06 | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque électrique | Tous les services | Anticiper les risques électriques liés à l’utilisation des batteries lithium, impliquant des habilitations spécifiques. | CSP SPB CP | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque électrique | Tous les services | S’assurer de l’adéquation des habilitations électriques des agents avec leurs missions. | CSP SPB | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque électrique | CSN | Relancer les formations électriques de premier niveau pour les CSN et étudier la mutualisation de ces formations entre services. | CSP CSN CP | A débuter | 2026-12-31 | Taux d'agents habilités
Risque chimique | CROSS - SPB - POLMAR - Gyptis | Améliorer le suivi du stockage des produits chimiques (ventilation des locaux, compatibilité des produits, organisation du stockage). | CSP DIRM CP | A débuter | 2026-12-31 | NA
Risque chimique | CROSS - SPB - POLMAR - Gyptis | Centraliser les FDS et engager un travail de rationalisation des produits utilisés (identifier ceux nécessaires et ceux pouvant être substitués). | CSP DIRM CP | A débuter | 2026-08-31 | 100% des produits identifiés
Risque chimique (Amiante) | SPB | Proposer une modification de l’arrêté de 2016 relatif à l’identification des zones amiantées et aux périodes d’exposition prises en compte dans le C3A (départements 06 et 83). | CP CSP SPB | En cours | 2026-06-01 | NA
Risque chimique (Amiante) | Tous les services | Mettre à jour les tableaux de suivi des contrôles des sites amiantés. | Tim AMABlLE | En cours | 2026-08-31 | NA
Risque chimique (Amiante) | Tous les services | Relancer le contrôle des sites amiantés prioritaires. | CP CSP DIRM | En cours | 2026-07-01 | Taux de sites prioritaires contrôlés
Risque chimique (Mercure) | SPB | Récupérer les données des contrôles précédents réalisés par Bureau Veritas et mettre en place un tableau de suivi DIRM. | CP | En cours | 2026-06-01 | NA
Risque chimique (Mercure) | SPB | Relancer le contrôle des phares prioritaires. | CP SPB | A débuter | 2026-07-01 | Nombre de phares contrôlés
Organisation et conditions de travail | NA | Améliorer le suivi des aménagements de poste et des restrictions médicales et leur intégration dans l’organisation du travail (création d’un tableau de suivi). | CP | En cours | 2026-08-31 | NA
Travailleur isolé | Tous les services | Identifier l’ensemble des situations de travail isolé existantes et celles pouvant être supprimées. | CSP DIRM | A débuter | 2026-12-31 | Nombre de situations identifiées
Travailleur isolé | Tous les services | Formaliser, dans chaque service, via une procédure, les missions réalisables ou non en situation d’isolement. | CSP DIRM | En cours | 2026-12-31 | NA
Travailleur isolé | Tous les services | Pour les sites isolés avec présence régulière d’agents, étudier l’installation de DAE (ou évaluer la proximité d’un DAE) ainsi que la mise à disposition de trousses de secours. | CP | A débuter | 2026-12-31 | NA
Travailleur isolé | Tous les services | Relancer les tests des dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI). | CP | A débuter | 2026-12-31 | NA

## Liste déroulante
Statut
En cours
A débuter
Finalisé
A reporter
Stand by
A supprimer